# DENOMINACIÓN DEL Programa para promover la ejecución de proyectos para el desarrollo integral del Estado

## NIVEL

**No. RESUMEN NARRATIVO**

**NOMBRE DEL INDICADOR**

**AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN**

**MÉTODO DE CÁLCULO**

**UNIDAD DE MEDIDA**

**FRECUENCI A MEDICIÓN**

### LÍNEA BASE

**META PROGR AMADA**

**1er TRIM**

**2do TRIM**

**3er TRIM**

**4to TRIM**

**META ALCANZ ADA**

**UMBRAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROPÓSITO** | Los proyectos económicos y/o de bienestar social solicitados al Fideicomiso QRONOS que se ejecutan totalmente. | Porcentaje del número de proyectos ejecutados respecto al número de proyectos planeados. | Calcular tasa Eficacia Ascendente Porcentaje | 100 \* ( Número de proyectos ejecutados. / Número de proyectos planeados) | Proyectos | Trimestral | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 25.00 | 100.00 | 300.00 | 75.00 | Rojo |

**JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

**1ro.**

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SE ESTABLECE EL PERIODO DE PLANEACION DE OBRAS.

**2ro.** DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 SE ENCUENTRA EL PERIÓDO DE INICIO DE OBRAS, POR LO QUE AÚN NO SE PUEDE VER REFLEJADO DE MANERA SIGNIFICATIVA EL AVANCE TOTAL DE LOS INDICADORES.

**3er.** FALTAN DOS ETAPAS MÁS DE LA OBRA

Porcentaje de población beneficiada por los bienes y servicios recibidos, respecto a la población total por beneficiar contemplada en el programa anual autorizado.

Calcular tasa Eficiencia Ascendente Porcentaje

100 \* ( Total de población cont

**4to.** FALTA LA ETEPA FINAL DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO DE OBRA, MISMO QUE SE ESTARÁ CULMINANDO EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2019.

# JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| población beneficiada / Total deUsuarios Trimestral emplada) | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 69.44 | 100.00 | 125.00 | 73.61 | Rojo |

**1ro.**

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SE ESTABLECE EL PERIODO DE PLANEACION DE OBRAS, POR LO QUE AÚN NO SE TIENE EL BENEFICIO A LA POBLACIÓN COMPLETO.

**2ro.** DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 SE ENCUENTRA EL PERIÓDO DE INICIO DE OBRAS, POR LO QUE AÚN NO SE PUEDE VER REFLEJADO DE MANERA SIGNIFICATIVA EL AVANCE TOTAL DE LOS INDICADORES.

**3er.** FALTAN DOS ETAPAS MÁS DE LA OBRA

**4to.** DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018 SE ENCUENTRA EL PERIODO DE TERMINACIÓN DE OBRAS, POR LO QUE

AÚN NO SE TIENE EL BENEFICIO A LA POBLACIÓN COMPLETO.

Promedio de población beneficiada por los bienes y servicios, respecto a las obras realizadas.

Promedio Eficiencia Ascendente Número absoluto

Total de pobla obras realizad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ción beneficiada / Número de Usuarios Trimestral as en el periodo | 1,283,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 18,000.00 | 36,000.00 | 30,777.78 | Amarillo |

# JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL

**1ro.**

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 SE ESTABLECE EL PERIODO DE PLANEACION DE OBRAS, POR LO QUE AÚN NO SE TIENE EL BENEFICIO A LA POBLACIÓN COMPLETO.



# DENOMINACIÓN DEL Programa para promover la ejecución de proyectos para el desarrollo integral del Estado

## NIVEL

**No. RESUMEN NARRATIVO**

**NOMBRE DEL INDICADOR**

**AGRUPACIÓN DIMENSIÓN SENTIDO EXPRESIÓN**

**MÉTODO DE CÁLCULO**

**UNIDAD DE MEDIDA**

**FRECUENCI A MEDICIÓN**

### LÍNEA BASE

**META PROGR AMADA**

**1er TRIM**

**2do TRIM**

**3er TRIM**

**4to TRIM**

**META ALCANZ ADA**

**UMBRAL**

**2ro.** DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 SE ENCUENTRA EL PERIÓDO DE INICIO DE OBRAS, POR LO QUE AÚN NO SE PUEDE VER REFLEJADO DE MANERA SIGNIFICATIVA EL AVANCE TOTAL DE LOS INDICADORES.

**3er.** FALTAN DOS ETAPAS MÁS DE LA OBRA

### 4to.

FALTA LA ETEPA FINAL DE ACUERDO AL PROGRAMA ESTABLECIDO DE OBRA, MISMO QUE SE ESTARÁ CULMINANDO EN

 EL 1ER TRIMESTRE DE 2019.